## 那覇市
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 那覇市 | 緑ヶ丘公園内集会所設置工事（電気） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 電気 | 2018年3月30日迄 | B
2 | 那覇市 | 緑ヶ丘公園内集会所設置工事（機械） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 管 | 2018年3月30日迄 | B
3 | 那覇市 | エコマール那覇敷地内道路擁壁補強工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 2018年2月28日迄 | C
4 | 那覇市 | 宇栄原市営住宅第４期建替工事（畳・1工区） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 内装仕上 | 2018年8月31日迄 | B
5 | 那覇市 | 宇栄原市営住宅第４期建替工事（畳・2工区） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 内装仕上 | 2018年8月31日迄 | B
6 | 那覇市 | 宇栄原市営住宅第４期建替工事（外構） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 土木 | 2018年8月31日迄 | B
7 | 那覇市 | 宇栄原市営住宅第４期建替工事（植栽） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 造園 | 2018年8月31日迄 | B
8 | 那覇市 | 石嶺市営住宅第６期建替工事（造成） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 2018年3月30日迄 | B
9 | 那覇市 | 平成29年度緑ヶ丘公園整備工事(土木) | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 60日間 | D
10 | 那覇市 | 平成29年度虎瀬公園整備工事(土木２) | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 120日間 | B
11 | 那覇市 | 平成29年度識名公園整備工事(土木) | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 120日間 | D
12 | 那覇市 | 平成２９年度 首里金城地区細街路整備工事（第４工区） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 2018年2月23日迄 | D
13 | 那覇市 | 平成２９年度 鏡原２０号道路改良工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 2018年3月23日迄 | C
14 | 那覇市 | 平成２９年度 石嶺線（２）街路工事（第３０工区） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 2018年2月23日迄 | C
15 | 那覇市 | 平成２９年度 石嶺線（２）街路工事（第３１工区） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 2018年2月23日迄 | B
16 | 那覇市 | 平成２９年度 市内一円道路維持工事（その１） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 100日間 | D
17 | 那覇市 | 平成２９年度 市内一円道路維持工事（その２） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 100日間 | D
18 | 那覇市 | 平成２９年度 桜坂細街路整備工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | ほ装 | 120日間 | C
19 | 那覇市 | 平成２９年度 石嶺線（２）街路工事（第３２工区） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 150日間 | C
20 | 那覇市 | 若狭市営住宅昇降機（２号機）改修工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 機械器具設置 | 2018年3月31日迄 | -
21 | 那覇市 | 若狭市営住宅昇降機（３号機）改修工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 機械器具設置 | 2018年3月31日迄 | -
22 | 那覇市 | 平成２９年度久茂地１４号外２箇所修繕工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 120日間 | D
23 | 那覇市 | 平成２９年度街路樹補植・雑草抑制等工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 造園 | 90日間 | C
24 | 那覇市 | 平成２９年度沖縄都市モノレール構造物修繕工事 | 第 ４四半期 | 那覇市 | 鋼構造物 | 180日間 | A
25 | 那覇市 | 平成２９年度前島松山人道橋修繕工事 | 第 ４四半期 | 那覇市 | 塗装 | 120日間 | B
26 | 那覇市 | 浸出水処理施設調整池屋根設置工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 建築 | 2018年3月31日迄 | C
27 | 那覇市 | 神原公衆便所基礎解体撤去工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 建築 | 90日間 | D
28 | 那覇市 | 上間小学校校舎等改築工事（家具その１） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 内装仕上 | 2018年3月30日迄 | A
29 | 那覇市 | 上間小学校及び幼稚園外構工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 2018年3月30日迄 | A
30 | 那覇市 | 高良小学校校舎改築工事（昇降機） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 機械器具設置 | 2019年3月15日迄 | A
31 | 那覇市 | 鏡原中学校屋内運動場及びプール改築工事（電気） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 電気 | 2019年2月28日迄 | A
32 | 那覇市 | 鏡原中学校屋内運動場及びプール改築工事（機械） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 管 | 2019年2月28日迄 | A
33 | 那覇市 | 石嶺小学校プール改修工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 建築 | 60日間 | C
34 | 那覇市 | 大名市営住宅第３期建替工事（解体・３工区） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 建築 | 2018年1月31日迄 | C
35 | 那覇市 | 大名市営住宅第３期建替工事（Ｅ棟・建築） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 建築 | 2019年9月30日迄 | A
36 | 那覇市 | 大名市営住宅第３期建替工事（Ｅ棟・電気１工区） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 電気 | 2019年11月30日迄 | A
37 | 那覇市 | 大名市営住宅第３期建替工事（Ｅ棟・電気２工区） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 電気 | 2019年11月30日迄 | A
38 | 那覇市 | 大名市営住宅第３期建替工事（Ｅ棟・機械１工区） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 管 | 2019年11月30日迄 | A
39 | 那覇市 | 大名市営住宅第３期建替工事（Ｅ棟・機械２工区） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 管 | 2019年11月30日迄 | A
40 | 那覇市 | 大名市営住宅第３期建替工事（Ｅ棟・昇降機） | 第 ４四半期 | 那覇市 | 機械器具設置 | 2019年11月30日迄 | A
41 | 那覇市 | 平成２９年度 久場川公園整備工事（土木） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 土木 | 90日間 | D
42 | 那覇市 | 平成２９年度 森口公園整備工事（設備） | 第 ２四半期 | 那覇市 | 電気 | 120日間 | -
43 | 那覇市 | 松島小学校校舎耐震改修工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 建築 | 2018年3月30日迄 | B
44 | 那覇市 | 那覇市ＩＴ創造館基盤整備工事（電気） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 電気 | 2018年3月23日迄 | B
45 | 那覇市 | 那覇市ＩＴ創造館基盤整備工事（建築） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 建築 | 2018年3月23日迄 | C
46 | 那覇市 | 上間小学校校舎等改築工事（家具その２） | 第 ３四半期 | 那覇市 | 内装仕上 | 2018年3月30日迄 | A
47 | 那覇市 | 那覇市防犯灯設置工事 | 第 ３四半期 | 那覇市 | 電気 | 2018年3月30日迄 | A
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 浦添市
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 浦添市 | 浦添小学校屋内運動場改築工事 （建築） | H29.6月 | 仲間地内 | 建築一式 | 7ヶ月 | 体育館建築
2 | 浦添市 | 浦添小学校屋内運動場改築工事（電気） | H29.7月 | 仲間地内 | 電気工事 | 7ヶ月 | 体育館電気設備
3 | 浦添市 | 浦添小学校屋内運動場改築工事（機械） | H29.7月 | 仲間地内 | 管工事 | 7ヶ月 | 体育館機械設備
4 | 浦添市 | 浦添小学校屋内運動場解体撤去工事 | H29.6月 | 仲間地内 | とび・土工 | 3ヶ月 | 既設体育館解体
5 | 浦添市 | 仲西中学校防音機能復旧工事 | H29.10月 | 屋富祖地内 | 管工事 | 5ヶ月 | 空調機改修
6 | 浦添市 | 公立幼稚園給食受室整備工事（建築） | H29.6月 | 浦添市内 | 建築一式 | 9ヶ月 | 給食受室の増築
7 | 浦添市 | 公立幼稚園給食受室整備工事（電気） | H29.6月 | 浦添市内 | 電気工事 | 9ヶ月 | 給食受室の電気設備
8 | 浦添市 | 公立幼稚園給食受室整備工事（機械） | H29.6月 | 浦添市内 | 管工事 | 9ヶ月 | 給食受室の機械設備
9 | 浦添市 | 浦添市立各小学校消防設備改修工事 | H29.7月 | 浦添市内 | 消防 | 4ヶ月 | 消防設備の改修
10 | 浦添市 | 浦添市立各中学校消防設備改修工事 | H29.7月 | 浦添市内 | 消防 | 4ヶ月 | 消防設備の改修
11 | 浦添市 | 消防設備改修工事 | H29.4月 | 安波茶地内 | 消防施設 | 4ヶ月 | 感知器等機器の取替
12 | 浦添市 | 昇降機機能維持工事 | H29.4月 | 安波茶地内 | 電気工事 | 5ヶ月 | 昇降機経年劣化部品の取替
13 | 浦添市 | 浦添市施設型共同墓建設工事（建築） | H29.6月 | 仲間地内 | 建築一式 | 8ヶ月 | 納骨施設・管理棟
14 | 浦添市 | 浦添市施設型共同墓建設工事（設備） | H29.7月 | 仲間地内 | 電気工事 | 8ヶ月 | 納骨施設・管理棟
15 | 浦添市 | 配水管布設工事（２９－１） | H29.7月 | 大平・前田 | 水道施設 | 6ヶ月 | φ75～φ450mm L=244ｍ
16 | 浦添市 | 浦仲中継ポンプ場電気設備更新工事 | H29.8月 | 仲間地内 | 電気設備 | 5ヶ月 | 受変電設備1か所更新 非常用電源1か所
17 | 浦添市 | モノレール関連施設移設工事 | H29.7月 | 前田地内 | 水道施設 | 7ヶ月 | 配水管布設
18 | 浦添市 | 配水ブロック整備工事 | H29.7月 | 仲間・前田地内 | 水道施設 | 6ヶ月 | 流量計設置 2カ所
19 | 浦添市 | 平成29年度配水管布設工事 | H29.6月 | 市内一円 | 水道施設 | 8ヶ月 | 配水管布設
20 | 浦添市 | 浦添市統合型防災情報システム構築工事(第二期) | H29.6月 | 浦添市内 | 電気通信工事 | 8ヶ月 | 情報基盤整備
21 | 浦添市 | 小湾・城間第1処理分区枝線工事 | H29.6月 | 大平・前田 | 土木一式 | 7ヶ月 | 開削 VUΦ200 L=約300m
22 | 浦添市 | 小湾川第1号雨水幹線工事 | H30.1月 | 前田 | 土木一式 | 3ヶ月 | 開削 □2000 L=約80m
23 | 浦添市 | 浦添南第一地区跨線橋上部工工事 | H29.7月 | 経塚地内 | 土木一式 | 12ヶ月 | L=60ｍ W=8.75ｍ
24 | 浦添市 | 浦添南第一地区沢岻石嶺線築造工事 | H29.9月 | 経塚地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | L=70ｍ W＝32ｍ
25 | 浦添市 | 浦添南第一地区グリーンハイツ線築造工事 | H29.9月 | 前田地内 | 土木一式 | 8ヶ月 | L=100ｍ W＝16ｍ
26 | 浦添市 | 浦添南第一地区前田線築造工事 | H29.7月 | 前田地内 | 土木一式 | 7ヶ月 | L=100ｍ W＝16ｍ
27 | 浦添市 | 浦添南第二地区３４街区造成工事（29-1) | H29.6月 | 大平地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 既存物撤去、造成
28 | 浦添市 | 浦添南第二地区整地及び区画道路工事(29-2) | H29.6月 | 大平地内 | 土木一式 | 6ヶ月 | L=70ｍ W=6ｍ、造成
29 | 浦添市 | 国際ｾﾝﾀｰ線道路改良工事(28-2) | H29.4月 | 前田 | 土木一式 | 3ヶ月 | 道路改良
30 | 浦添市 | 国際ｾﾝﾀｰ線道路改良工事(29-1) | H29.9月 | 前田 | 土木一式 | 4ヶ月 | 道路改良
31 | 浦添市 | 沢岻石嶺線道路改良工事(28-2) | H29.5月 | 那覇市首里石嶺町 | 土木一式 | 5ヶ月 | 道路改良
32 | 浦添市 | 沢岻石嶺線道路改良工事(29-1) | H29.10月 | 那覇市首里石嶺町 | 土木一式 | 4ヶ月 | 道路改良
33 | 浦添市 | 前田線道路改良工事(29-1) | H29.9月 | 前田 | 土木一式 | 3ヶ月 | 道路改良
34 | 浦添市 | 仲間地区散策路整備工事（H29) | H29.9月 | 仲間 | ほ装工事 | 4ヶ月 | 舗装打換
35 | 浦添市 | 交通安全対策施設工事(H28繰) | H29.10月 | 市内一円 | とび・土工 | 5ヶ月 | 防護柵設置等
36 | 浦添市 | 交通安全対策施設工事(9月期決定分） | H29.11月 | 市内一円 | とび・土工 | 4ヶ月 | 防護柵設置等
37 | 浦添市 | 道路舗装打換工事 | H29.9月 | 市内一円 | ほ装工事 | 4ヶ月 | 舗装打換
38 | 浦添市 | 生活道路改良工事 | H29.10月 | 市内一円 | 土工一式 | 5ヶ月 | 道路改良
39 | 浦添市 | 花とみどりのまちづくりフェスタ工事 | H29.9月 | 屋富祖地内 | 造園一式 | 3.5ヶ月 | 修景緑化工事
40 | 浦添市 | カルチャーパーク施設整備工事 | H29.8月 | 仲間地内 | 造園一式 | 4ヶ月 | 園路整備
41 | 浦添市 | 経塚公園施設整備工事 | H29.8月 | 前田地内 | 造園一式 | 4.5ヶ月 | 園路広場整備
42 | 浦添市 | 公園施設長寿命化対策工事 | H29.8月 | 市内一円 | 造園一式 | 4ヶ月 | 遊具改築
43 | 浦添市 | クニンドーの森公園施設整備工事 | H29.7月 | 沢岻地内 | 土木一式 | 3ヶ月 | 地滑り抑止杭
44 | 浦添市 | リュウキュウマツ景観保全対策工事 | H30.1月 | 市内一円 | 造園一式 | 2.2ヶ月 | 薬液樹幹注入
45 | 浦添市 | 港川小学校区放課後児童クラブ室建設事業（建設工事） | H29.9月 | 港川地内 | 建築一式 | 7ヶ月 | 建設工事一式
46 | 浦添市 | 母子生活支援施設各居室キッチン取替工事 | H29.10月 | 屋富祖地内 | 建築一式 | 4ヶ月 | 各居室・保育室・警備室キッチン取替
47 | 浦添市 | 史跡ｸﾊﾞｻｰﾇ御嶽整備工事 | H29.9月 | 仲間地内 | 公園工事 | 4ヶ月 | 石積工一式
48 | 浦添市 | 浦添南第一地区整地及び区画道路工事（H29-2） | H29.10月 | 前田地内 | 土木一式 | 6ヶ月 | 造成、擁壁
49 | 浦添市 | 浦添南第二地区整地及び区画道路工事（H29-3） | H29.11月 | 大平地内 | 土木一式 | 5ヶ月 | 既存物撤去、造成
50 | 浦添市 | 浦添南第二地区整地及び区画道路工事(29-4) | H29.11月 | 大平地内 | 土木一式 | 5ヶ月 | 造成、道路築造
51 | 浦添市 | 浦添南第二地区道路舗装工事（29-5） | H30.1月 | 大平地内 | 土木一式 | 3ヶ月 | 道路舗装
52 | 浦添市 | 道路舗装打換工事 | H29.10月 | 市内一円 | ほ装工事 | 5ヶ月 | 道路改良
53 | 浦添市 | 神森線道路改良工事（29-1） | H29.11月 | 内間地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 高木移植、道路照明設置
54 | 浦添市 | 城間第1処理分区枝線工事 | H29.11月 | 前田 | 土木一式 | 4ヶ月 | 開削 VUΦ200 Ｉ=約300m
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

## 糸満市
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 糸満市 | 地下ピット改修工事 | 第3四半期 | 糸満市役所 | 建築 | ５ヶ月 | 庁舎地下ピット内、土間・壁のクラック補修及び防水工事
2 | 糸満市 | 戦争遺構保全・活用整備工事 | 第3四半期 | 字真壁、字宇江城、字武富、字大里 | 建築 | ５ヶ月 | 市内戦争遺構４か所への概要版設置
3 | 糸満市 | 真栄平防災等連絡道路整備工事その８ | 第3四半期 | 字真栄平地内 | 土木 | ６ヶ月 | 道路整備工事Ｌ＝120ｍ Ｗ＝6.5ｍ
4 | 糸満市 | 真栄平コミュニティセンタ－撤去工事 | 第3四半期 | 字真栄平地内 | 建築 | １ヶ月 | RC2階建て 400㎡
5 | 糸満市 | 倉庫建築工事 | 第3四半期 | 字真栄平地内 | 建築 | ４ヶ月 | RC平屋建て 約30㎡
6 | 糸満市 | H29農業基盤整備舗装工事 | 第3四半期 | 北波平・阿波根・座波・与座・真栄平・名城土地改良区 | 土木 | ３ヶ月 | 舗装工事 A＝5,940㎡
7 | 糸満市 | H29農業基盤整備排水路工事（１、２号） | 第3四半期 | 字真栄里地内 | 土木 | ５ヶ月 | 排水路工事 Ｌ＝158m
8 | 糸満市 | 大度(１号)集落道工事(その１) | 第3四半期 | 字大度地内 | 土木 | ３ヶ月 | 集落道工事 擁壁一式
9 | 糸満市 | 米須地区農業集落排水管路布設工事（29-2） | 第3四半期 | 字米須・大度地内 | 土木 | ５ヶ月 | 管路布設工事 L=360m
10 | 糸満市 | 米須地区農業集落排水管路布設工事（29-3） | 第3四半期 | 字米須・大度地内 | 土木 | ５ヶ月 | 管路布設工事 L=670m
11 | 糸満市 | 米須地区農業集落排水管路布設工事（29-4） | 第3四半期 | 字米須 | 土木 | ４ヶ月 | 管路布設工事 L=220ｍ
12 | 糸満市 | 観光農園農業用水引込工事 | 第3四半期 | 字真栄平・摩文仁地内 | 土木 | ６ヶ月 | 国営地下ダムから農業用水引込工事 L＝881ｍ
13 | 糸満市 | 喜屋武漁港北防波堤機能保全工事 | 第3四半期 | 喜屋武漁港 | 土木 | ４ヶ月 | コンクリート巻き立て工事一式 Ｌ＝32.6ｍ
14 | 糸満市 | 与那堀線道路整備工事（1工区） | 第3四半期 | 糸満市字糸満地内 | 土木 | ５ヶ月 | 道路整備工事 L=150m
15 | 糸満市 | （仮称）稲嶺原市営住宅Ａ棟建設工事（附帯設備） | 第3四半期 | 糸満市字糸満地内 | 建築 | ３ヶ月 | 外溝等
16 | 糸満市 | 真壁小波蔵線道路改築工事(2工区) | 第4四半期 | 糸満市字糸洲地内 | 土木 | ３ヶ月 | 道路整備工事 L=240m
17 | 糸満市 | 真壁前田原線道路改築工事（２工区） | 第4四半期 | 糸満市字真壁地内 | 土木 | ４ヶ月 | 道路改良工事 L=100ｍ
18 | 糸満市 | 糸満南土地区画整理道路（区5-9号）工事 | 第3四半期 | 字糸満地内 | 土木 | ３ヶ月 | アスファルト舗装（L=50m W=5m）側溝敷設(L=100m)
19 | 糸満市 | 糸満南土地区画整理道路（区5-7号）工事 | 第3四半期 | 字糸満地内 | 土木 | ３ヶ月 | アスファルト舗装（L=50m W=5m）側溝敷設(L=50m)
20 | 糸満市 | マーチンジョー整備工事（2工区） | 第3四半期 | 糸満市字糸満 | 土木 | ４ヶ月 | 石粉舗装（L=130m、W=5～6m）スリット側溝(W300×H300)L=86m
21 | 糸満市 | 配水管布設工事１工区 | 第3四半期 | 糸満市字糸満地内 | 土木 | ４ヶ月 | HPPEφ100 L=343m
22 | 糸満市 | 配水管布設工事２工区 | 第3四半期 | 糸満市字糸満・照屋地内 | 土木 | ４ヶ月 | HPPEφ100 L=405m HPPEφ75 L=395m 計L=800m
23 | 糸満市 | 配水管布設工事３工区 | 第3四半期 | 糸満市字真栄里地内 | 土木 | ４ヶ月 | DCIPーGXφ150 L=185ｍ
24 | 糸満市 | 配水管布設工事４工区 | 第3四半期 | 糸満市字国吉・真壁地内 | 土木 | ４ヶ月 | DCIPーGXφ250 L=934ｍ
25 | 糸満市 | 糸満南小学校校舎増築工事(建築) | 第3四半期 | 糸満南小学校 | 建築 | ６ヶ月 | ＲＣ造２階建、普通教室４ 建築工事 床面積=510㎡
26 | 糸満市 | 糸満南小学校校舎増築工事（電気） | 第3四半期 | 糸満南小学校 | 電気 | ５ヶ月 | ＲＣ造２階建、普通教室４ 電気工事 床面積=510㎡
27 | 糸満市 | 糸満南小学校校舎増築工事（管） | 第3四半期 | 糸満南小学校 | 管 | ５ヶ月 | ＲＣ造２階建、普通教室４ 管工事 床面積=510㎡
28 | 糸満市 | 糸満市庁舎太陽光パネル撤去工事 | 第３四半期 | 糸満市役所 | 建築 | ３ヶ月 | 市庁舎屋上シェルター部に設置している太陽光パネルの撤去及び廃棄
29 | 糸満市 | 防犯灯、防犯カメラ設置工事 | 第３四半期 | 糸満市内 | 電気 | ４ヶ月 | 市内に防犯灯、防犯カメラを設置するもの
30 | 糸満市 | 中央監視装置修繕 | 第３四半期 | 糸満市役所 | 電気 | ３ヶ月 | 監視装置のネットワークコントローラの取替え
31 | 糸満市 | 排煙窓オペレーター改修工事 | 第３四半期 | 糸満市役所 | 設備 | ２ヶ月 | 排煙窓の修繕
32 | 糸満市 | 真栄平防災等連絡道路整備工事その9 | 第3四半期 | 字真栄平地内 | 土木 | ５ヶ月 | 道路舗装工事Ｌ＝575ｍ Ｗ＝6.5ｍ
33 | 糸満市 | 真栄平防災拠点施設屋外広場照明設置工事 | 第3四半期 | 字真栄平地内 | 電気 | ４ヶ月 | 照明撤去・新築工事 ３本
34 | 糸満市 | 国道３３１号線糸満バイパス桁下駐車場整備工事 | 第３四半期 | 糸満市西崎１丁目地内 | 土木 | ４ヶ月 | 駐車場整備工事 ＝2,382.2㎡
35 | 糸満市 | 与那堀稲嶺原線道路整備工事（3工区） | 第3四半期 | 糸満市字糸満地内 | 土木 | ２ヶ月 | 道路整備工事L=195m
36 | 糸満市 | Ｈ２９地方改善施設（武富）整備工事 | 第4四半期 | 糸満市字武富地内 | 土木 | ２ヶ月 | 側溝整備工事 L=157ｍ
37 | 糸満市 | 地方改善施設（小波蔵）整備工事 | 第4四半期 | 糸満市字小波蔵地内 | 土木 | ２ヶ月 | 側溝整備工事 L=80ｍ
38 | 糸満市 | （仮称）稲嶺原市営住宅Ａ棟建設工事（畳工事） | 第3四半期 | 糸満市字糸満地内 | 建築 | ２ヶ月 | 室内畳工事 一式
39 | 糸満市 | 配水管布設工事６工区（その１） | 第３四半期 | 字座波・賀数地内 | 土木 | ４ヶ月 | DCIPーGXφ250 L=６７３ｍ
40 | 糸満市 | 平成29年度糸満地内(与那堀線)汚水マンホール改良工事 | 第３四半期 | 糸満市糸満地内 | 土木 | ４ヶ月 | 人孔改良 2箇所 汚水桝取替 8箇所
41 | 糸満市 | 兼城中学校大規模改造工事(空調) | 第3四半期 | 兼城中学校 | 管 | ３ヶ月 | 特別教室等空調整備工事
42 | 糸満市 | 幼稚園大規模改造工事(空調) | 第3四半期 | 糸満南、西崎、潮平幼稚園 | 管 | ３ヶ月 | 保育室等空調整備工事
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 豊見城市
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 豊見城市 | 防災情報通信設備等移設工事 | 未定 | 豊見城市内 | 電通 | 平成30年3月迄
2 | 豊見城市 | 防災情報通信設備維持工事 | 未定 | 豊見城市内 | その他 | 平成30年3月迄
3 | 豊見城市 | 陸上競技場シャッター修繕 | 11月 | 豊見城市内 | 機械 | 30日
4 | 豊見城市 | 火災感知器取替工事 | 11月 | 豊見城市内 | 機械 | 30日間
5 | 豊見城市 | 防犯灯等工事請負業務 | 11月 | 豊見城市内 | 電気 | 平成30年1月迄
6 | 豊見城市 | 中央公民館エレベーター改修工事 | 11月 | 豊見城市内 | 機械 | 100日間
7 | 豊見城市 | 平成29年度地方改善排水路工事(良長地区) | 11月 | 豊見城市内 | 土木C | 120日間
8 | 豊見城市 | 上田小学校外構整備工事（３期） | 11月 | 豊見城市内 | 土木A | 平成30年3月迄
9 | 豊見城市 | 上田幼稚園園庭整備工事 | 11月 | 豊見城市内 | 土木B | 平成30年3月迄
10 | 豊見城市 | 交通安全対策工事 | 11月 | 豊見城市内 | とび | 90日間
11 | 豊見城市 | (1)豊見城中学校普通教室棟建築工事 | 11月 | 豊見城市内 | 建築 | 平成31年３月迄
12 | 豊見城市 | (1)豊見城中学校普通教室棟電気設備工事 | 11月 | 豊見城市内 | 電気 | 平成31年３月迄
13 | 豊見城市 | (1)豊見城中学校普通教室棟機械設備工事 | 11月 | 豊見城市内 | 管 | 平成31年３月迄
14 | 豊見城市 | (2)豊見城中学校屋内運動場建築工事 | 11月 | 豊見城市内 | 建築 | 平成30年12月迄
15 | 豊見城市 | (2)豊見城中学校屋内運動場電気設備工事 | 11月 | 豊見城市内 | 電気 | 平成30年12月迄
16 | 豊見城市 | (2)豊見城中学校屋内運動場機械設備工事 | 11月 | 豊見城市内 | 管 | 平成30年12月迄
17 | 豊見城市 | 上田小学校解体工事（Ⅲ期） | H30.1月 | 豊見城市内 | 解体 | 平成30年6月迄
18 | 豊見城市 | 新庁舎外構工事 | 1 | 豊見城市内 | 土木A | 平成30年3月迄
19 | 豊見城市 | 消防庁舎解体・改修工事(外構含む) | 1 | 豊見城市内 | 解体 | 平成30年3月迄
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 南城市
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
・ここに掲載する内容は、平成２９年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されない工事 が発注される場合があります。
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 南城市 | 南風原田原線道路改良工事 | 未定 | 大里字古堅 地内 | 道路改良工事 | 未定 | L=60m
2 | 南城市 | 喜良原新里長作原線 道路改良工事 | ９月 | 佐敷字新里 地内 | 道路改良工事 | H29.9～H30.2 | L=110m
3 | 南城市 | 前川當山線道路改良工事 | ４月 | 玉城字當山 地内 | 道路改良工事 | H29.4～H30.2 | L=560m
4 | 南城市 | 新開田原線道路改良工事 | ６月 | 佐敷字津波古地内 | 道路改良工事 | H29.6～H30.2 | L=220m
5 | 南城市 | 大里城趾連絡線道路改良工事 | ６月 | 大里字大里 地内 | 道路改良工事 | H29.6～H30.2 | L=80m
6 | 南城市 | 西原南風原線道路改良工事 | １０月 | 大里字大里 地内 | 道路改良工事 | H29.10～H30.2 | L=180m
7 | 南城市 | 新開中央線道路改良工事 | ５月 | 佐敷字新開 地内 | 道路改良工事 | H29.5～H30.2 | L=7.9m
8 | 南城市 | 嶺井土改1号～高俣線 道路改良工事 | １０月 | 大里字古堅 地内 | 道路改良工事 | H29.10～H30.2 | L=200m
9 | 南城市 | 大里南小学校線道路改良工事 | １０月 | 大里字仲間 地内 | 道路改良工事 | H29.10～H30.2 | L=20m
10 | 南城市 | 西原南風原線災害対策工事 | 未定 | 大里字大里 地内 | 災害対策工事 | 未定 | 災害対策一式
11 | 南城市 | 馬天兼久島之前線排水路工事 | ５月 | 南城市佐敷字津波古地内 | 排水路工事 | 未定 | L=58m
12 | 南城市 | 嶺井土改1号～高俣線 道路改良工事（２工区） | 未定 | 大里字古堅 地内 | 道路改良工事 | 未定 | －
13 | 南城市 | 南城市文化センター 野外ステージ及び周辺整備工事 | ５月 | 佐敷字佐敷 地内 | 建築工事 | H29.5 ～H29.11 | 1階鉄骨造Ａ＝138㎡
14 | 南城市 | 南城市庁舎等複合施設外構工事 （１工区） | ８月 | 佐敷字新里 地内 | 土木工事 | H29.9 ～H30.2 | A=12,400㎡
15 | 南城市 | 南城市庁舎等複合施設外構工事 （２工区） | ８月 | 佐敷字新里 地内 | 土木工事 | H29.9 ～H30.2 | A=3,000㎡
16 | 南城市 | 南城市庁舎等複合施設植栽工事 | １１月 | 佐敷字新里 地内 | 土木工事 | H29.12 ～H30.2 | 植栽工事 一式
17 | 南城市 | 大里南学童施設新築工事 | ８月 | 大里字仲間 地内 | 建築工事 | H29.8 ～H30.2 | 1階ＲＣ造Ａ＝116㎡
18 | 南城市 | 佐敷学童施設新築工事 | ７月 | 佐敷字佐敷 地内 | 建築工事 | H29.8 ～H30.2 | 1階ＷＲＣ造Ａ＝117㎡
19 | 南城市 | 斎場御嶽周辺休憩施設工事 | ８月 | 知念字久手堅地内 | 土木工事 | H29.11 ～H30.2 | A=2,860㎡
20 | 南城市 | 南城市観光振興将来拠点地 整備工事（その２） | １１月 | 佐敷字新里 地内 | 土木工事 | H29.11 ～H30.2 | A=29,000㎡
21 | 南城市 | 南城市庁舎等複合施設周辺道路整備工事 | １１月 | 佐敷字新里 地内 | 土木工事 | H29.11 ～H30.2 | Ｌ＝114ｍ
22 | 南城市 | 大城地区かんがい排水管布設工事（１工区） | ８月 | 大里字大城地内 | 管布設工事 | H29.8～H30.1 | 配水管水路、給水栓
23 | 南城市 | 大城地区かんがい排水管布設工事（２工区） | ８月 | 大里字大城 地内 | 管布設工事 | H29.8～H30.1 | 配水管水路、給水栓
24 | 南城市 | 饒波川土砂浚渫工事H29－3 | １１月 | 大里字稲嶺地内 | 浚渫工事 | H29.11～H30.1 | Ｌ＝425ｍ
25 | 南城市 | 農業水利施設設置工事 | ９月 | 玉城字船越 地内 | 安全施設工事 | H29.9～H29.11 | ガードレール Ｌ＝257ｍ
26 | 南城市 | 南城市西部・玉城東部地区情報基盤施設整備工事 | １０月 | 玉城東部地区・南城市西部地区内 | その他工事 | H29.10～H30.3 | 防災用カメラ3台・中継局1局・電源設備4台・システム1式
27 | 南城市 | 佐敷地区暗渠排水布設工事 | ６月 | 佐敷字佐敷 地内 | ほ場整備工事 | H29.6～H29.9 | 暗渠排水 L=390m
28 | 南城市 | 銭又１号農道整備工事 | １１月 | 大里字古堅地内 | 農道整備 | H29.11～H30.3 | Ｌ＝400ｍ
29 | 南城市 | 當山地区災害復旧工事 | １１月 | 玉城字當山 地内 | その他工事 | H29.11～H30.3 | 法面復旧延長 Ｌ＝16.07ｍ
30 | 南城市 | 奥武漁港-2.0ｍ泊地浚渫工事 | ５月 | 玉城字奥武漁港地内 | 浚渫工事 | H29.5 ～H29.11 | 泊地浚渫 A=2.173㎡
31 | 南城市 | 久高漁港防暑施設建築工事 | １０月 | 知念字久高 漁港地内 | 建築工事 | H29.10 ～H30.3 | 防暑施設 1棟
32 | 南城市 | 奥武漁港-2.5ｍ泊地浚渫工事 | ５月 | 玉城字奥武 漁港地内 | 浚渫工事 | H29.5 ～H29.11 | 泊地浚渫 A=1,332㎡
33 | 南城市 | 津波古下水道工事 | ７月 | 佐敷字津波古・新里地内 | 下水道工事 | H29.7～H30.2
34 | 南城市 | Ｈ２９新里地区下水道工事 | ８月 | 佐敷字新里 地内 | 下水道工事 | H29.8～H30.2 | 管きょ延長 L=800ｍ
35 | 南城市 | Ｈ２９つきしろ地区下水道工事 | ８月 | 南城市字 つきしろ地内 | 下水道工事 | H29.8～H30.2 | 管きょ延長 L=1,000ｍ （布設替え、管更生）
36 | 南城市 | Ｈ２９新里地区下水道工事 （その２） | １１月 | 佐敷字新里 地内 | 下水道工事 | H29.11～H30.2 | 管きょ延長 Ｌ＝120ｍ
37 | 南城市 | 国道３３１号線津波古下水道移設工事 | １２月 | 佐敷字津波古地内 | 下水道工事 | H29.12～H30.3 | 管きょ延長 Ｌ＝193ｍ
38 | 南城市 | 大里北小学校敷地造成工事 （1工区） | ５月 | 大里字嶺井 地内 | 造成工事 | H29.6～H30.3 | 敷地造成、擁壁工事
39 | 南城市 | 大里北小学校敷地造成工事 （2工区） | ９月 | 大里字嶺井 地内 | 造成工事 | H29.10～H30.3 | 敷地造成、擁壁工事
40 | 南城市 | プロ・サッカーキャンプ等受入施設建設工事（建築） | ５月 | 玉城字富里 地内 | 建築工事 | H29.6～H30.3 | 陸上競技場 （クラブハウス等）
41 | 南城市 | プロ・サッカーキャンプ等 受入施設建設工事（電気） | ６月 | 玉城字富里 地内 | 電気設備工事 | H29.6～H30.3 | 陸上競技場 （クラブハウス等）
42 | 南城市 | プロ・サッカーキャンプ等 受入施設建設工事（機械） | ６月 | 玉城字富里 地内 | 機械設備工事 | H29.6～H30.3 | 陸上競技場 （クラブハウス等）
43 | 南城市 | 佐敷小学校昇降機設置工事 | １１月 | 佐敷字佐敷地内 | 建築工事 | H29.11～H30.3 | 昇降機設置
44 | 南城市 | 佐敷小学校屋内運動場照明設備 LED化整備工事 | １１月 | 佐敷字佐敷 地内 | 電気設備工事 | H29.11～H30.1 | LED証明設置 N=16基
45 | 南城市 | 知念中学校屋内運動場照明設備 LED化整備工事 | １１月 | 知念字久手堅 地内 | 電気設備工事 | H29.11～H30.1 | LED証明設置 N=16基
46 | 南城市 | 大里南小学校管理道整備工事 | ６月 | 大里字仲間 地内 | 土木工事 | H29.7～H29.12 | 進入路整備 L=30m
47 | 南城市 | 大里北小学校校舎改築工事 （建築）1工区 | １１月 | 大里字嶺井 地内 | 建築工事 | H29.12～H31.3 | 建築工事 A=2324㎡
48 | 南城市 | 大里北小学校校舎改築工事 （建築）2工区 | １１月 | 大里字嶺井 地内 | 建築工事 | H29.12～H31.3 | 建築工事 A=2652㎡
49 | 南城市 | 大里北小学校校舎改築工事（電気） | １１月 | 大里字嶺井 地内 | 電気設備工事 | H29.12～H31.3 | 電気設備工事 A=4976㎡
50 | 南城市 | 大里北小学校校舎改築工事（機械） | １２月 | 大里字嶺井 地内 | 機械設備工事 | H29.12～H31.3 | 機械設備工事 A=4976㎡
51 | 南城市 | 大里北小学校校舎改築工事（空調） | １２月 | 大里字嶺井 地内 | 空調設備工事 | H29.12～H31.3 | 空調設備工事 A=4976㎡
52 | 南城市 | 大里南小学校駐車場進入路整備工事 | １０月 | 大里字仲間 地内 | 土木工事 | H29.10～H30.2 | 侵入路整備工事 Ｌ＝26ｍ
53 | 南城市 | 知念城跡西側城壁修復工事 | １１月 | 知念字知念 地内 | 城壁修復工事 | H29.11～H30.1 | 石積修復工 23㎡
54 | 南城市 | 南城市集落域文化遺産サイン 整備工事 | １０月 | 市内 | サイン設置工事 | H29.10～H30.2 | 7集落
55 | 南城市 | 久高島集落文化遺産サイン整備工事 | １２月 | 知念字久高 地内 | サイン設置工事 | H30.1～H30.2 | 1集落
56 | 南城市 | 新庁舎電話機器設置工事 | １月 | 南城市庁舎等複合施設 | 設置工事 | H30.1～H30.3 | 電話機334台、ｺｰﾙｾﾝﾀｰ5台、設置費
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 八重瀬町
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年４月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 八重瀬町土木建設課 | 橋梁長寿命化点検調査業務 | Ｈ29.7月 | 八重瀬町内 | 委託業務 |  | 橋梁（函渠含む）86橋
2 | 八重瀬町区画整理課 | 伊覇地区宅地造成及び擁壁工事(29-1) | Ｈ29.8月 | 伊覇土地区画整理区域内 | 土木工事 | 契約日～ 210日間 | 擁壁延長63ｍ
3 | 八重瀬町区画整理課 | 伊覇地区宅地造成及び擁壁工事(29-2) | Ｈ29.8月 | 伊覇土地区画整理区域内 | 土木工事 | 契約日～ 210日間 | 擁壁延長252ｍ
4 | 八重瀬町区画整理課 | 伊覇3号緑地整備工事 | Ｈ29.8月 | 伊覇土地区画整理区域内 | 土木工事 | 契約日～ 150日間 | 擁壁延長65ｍ
5 | 八重瀬町区画整理課 | 伊覇地区区画道路築造工事(29-1） | Ｈ29.12月 | 伊覇土地区画整理区域内 | 土木工事 | 契約日～ 100日間 | 道路延長146ｍ
6 | 八重瀬町区画整理課 | 伊覇1号緑地整備工事 | Ｈ29.12月 | 伊覇土地区画整理区域内 | 土木工事 | 契約日～ 100日間 | 緑地面積629m2
7 | 八重瀬町区画整理課 | 伊覇地区道路植栽工事 | Ｈ29.12月 | 伊覇土地区画整理区域内 | 土木・造園工事 | 契約日～ 100日間 | 90本
8 | 八重瀬町区画整理課 | 伊覇地区出来形測量委託業務 | Ｈ29.5月 | 伊覇土地区画整理区域内 | 測量業務 | 契約日～ 270日間
9 | 八重瀬町区画整理課 | 屋宜原地区換地計画書等作成委託業務 | Ｈ29.5月 | － | － | 契約日～ 300日間
10 | 八重瀬町区画整理課 | 東風平運動公園整備工事 | Ｈ29.7月 | 東風平運動公園内 | 土木工事 | 契約日～ 150日間 | 土工事1220m3
11 | 八重瀬町区画整理課 | 西部プラザ公園整備工事 | Ｈ29.8月 | 西部プラザ公園内 | 土木工事 | 契約日～ 120日間 | 土工事4380m3
12 | 八重瀬町区画整理課 | 長田門原公園整備工事 | Ｈ29.8月 | 長田門原公園内 | 土木工事 | 契約日～ 150日間 | 東屋1箇所
13 | 八重瀬町区画整理課 | 東風平運動公園体育館体力度調査委託業務 | Ｈ29.9月 | 東風平運動公園内 | － | 契約日～ 120日間
14 | 八重瀬町学校教育課 | 新城小学校管理棟改築工事 | Ｈ29.7月 | 八重瀬町内 | 建築 | 7ヵ月
15 | 八重瀬町学校教育課 | 新城小学校管理棟改築工事 | Ｈ29.7月 | 八重瀬町内 | 電気設備 | 7ヵ月
16 | 八重瀬町学校教育課 | 新城小学校管理棟改築工事 | Ｈ29.7月 | 八重瀬町内 | 機械設備 | 7ヵ月
17 | 八重瀬町まちづくり課課 | 観光拠点施設施設外構工事（4工区） | Ｈ29.7月 | 八重瀬町内 | 土木 |  | 擁壁工 一式 舗装工 一式
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 与那原町
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年４月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 与那原町 | 与原東浜線橋梁下部工工事 | 平成29年5月 | 与原 | 土木 | H29.5月～H29.10月
2 | 与那原町 | 与原東浜線橋梁下部工附帯工事 | 平成29年5月 | 与原 | 土木 | H29.5月～H29.11月
3 | 与那原町 | 与原東浜線橋梁上部工工事 | 平成29年8月 | 与原 | 土木 | H29.9月～H30.2月
4 | 与那原町 | 東浜水路散策照明灯設置工事 | 平成29年9月 | 港・中島・新島・与原 | 電気 | H29.10月～H30.2月
5 | 与那原町 | 平成29年度 与那原町散策コース緑化工事 | 平成29年10月 | 町内全域 | 土木 | H29.11月～H30.2月
6 | 与那原町 | 与原地内汚水管布設工事 | 平成29年6月 | 与原 | 土木 | H29.6月～H30.2月
7 | 与那原町 | 板良敷地内汚水管布設工事（その１） | 平成29年6月 | 板良敷 | 土木 | H29.6月～H30.2月
8 | 与那原町 | 板良敷地内汚水管布設工事（その２） | 平成29年6月 | 板良敷 | 土木 | H29.6月～H29.12月
9 | 与那原町 | 当添地内汚水管布設工事 | 平成29年6月 | 当添 | 土木 | H29.6月～H30.2月
10 | 与那原町 | 上与那原地内配水管敷設工事 | 平成29年6月 | 上与那原 | 管 | H29.6月～H30.1月
11 | 与那原町 | 板良敷地内送水管布設工事（その３） | 平成29年10月 | 板良敷 | 管 | H29.10月～H30.2月
12 | 与那原町 | 与原地内配水管布設工事 | 平成29年6月 | 与原 | 管 | H29.6月～H30.1月
13 | 与那原町 | 交通安全灯ＬＥＤ化工事 | 平成29年6月 | 町内全域 | 電気 | H29.6月～H29.11月
14 | 与那原町 | 与那原東小学校増築工事（建築） | 平成29年6月 | 板良敷 | 建築 | H29.7月～H29.10月
15 | 与那原町 | 与那原東小学校増築工事（電気） | 平成29年6月 | 板良敷 | 電気 | H29.7月～H29.10月
16 | 与那原町 | 与那原東小学校増築工事（機械） | 平成29年6月 | 板良敷 | 管 | H29.7月～H29.10月
17 | 与那原町 | 阿知利保育所 日除けネット設置工事 | 平成29年6月 | 阿知利保育所 | 建築 | H29.6月中旬～H29.8月末
18 | 与那原町 | 与那原町中層型浮礁設置工事 | 平成29年9月 | 本島東海域 | 土木 | H29.10月～H30.2月
19 | 与那原町 | 東宮殿下上陸記念碑建立工事 | 平成29年9月 | 中島 | 土木 | H29.9月～H29.12月
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 南風原町
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年５月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 南風原町 | 黄金森公園整備工事（２９－１） | 第１四半期 | 南風原町字兼城 | 土木 | ９０ | 木製園路工 Ｌ＝20ｍ
2 | 南風原町 | 黄金森公園整備工事（２９－２） | 第２四半期 | 南風原町字兼城 | 土木 | ９０ | 木製園路工 Ｌ＝25ｍ
3 | 南風原町 | 黄金森公園整備工事（２９－３） | 第２四半期 | 南風原町字宮平 | 土木 | ６０ | 転落防護柵 Ｌ＝140ｍ
4 | 南風原町 | 津嘉山公園整備工事（２９－１） | 第１四半期 | 南風原町字津嘉山 | 土木 | １２０ | 駐車場 一式
5 | 南風原町 | 津嘉山公園整備工事（２９－２） | 第２四半期 | 南風原町字津嘉山 | 土木 | １２０ | 広場整備 一式
6 | 南風原町 | 石油備蓄整備工事 | 第２四半期 | 南風原町字宮平 | 土木 | ９０ | 舗装工 Ａ＝500㎡
7 | 南風原町 | 地方改善整備工事 | 第３四半期 | 南風原町字大名 | 土木 | ９０ | 水路整備 Ｌ＝100ｍ
8 | 南風原町 | 宮平学校線道路改良工事(２９－１) | 第２四半期 | 南風原町字宮平 | 土木 | ９０ | 舗装工 Ａ＝1500㎡
9 | 南風原町 | 津嘉山第３雨水・第４汚水幹線工事（２９-１） | 第１四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | ２００ | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=52.0m 開削φ350 L=12.1m 開削φ300 L=41.4m
10 | 南風原町 | 津嘉山第３雨水・第４汚水幹線工事（２９-２） | 第１四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | ２００ | ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=77.1m 開削φ300 L=72.7m
11 | 南風原町 | 津嘉山汚水管付設工事 | 第２四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | １５０ | 開削φ200 L=232.0m 人孔13基
12 | 南風原町 | 与那覇汚水管布設工事 | 第２四半期 | 南風原町字与那覇地内 | 土木 | １５０ | 開削φ200 L=246.8m 人孔13基
13 | 南風原町 | 本部公園線道路築造工事（29-1） | 第２四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | １５０ | 道路築造 L=100m（W=16m)
14 | 南風原町 | 津嘉山北土地区画整理造成工事（29-2） | 第２四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | １５０ | 宅地造成工事 A=0.23ha
15 | 南風原町 | 津嘉山北土地区画整理造成工事（29-3） | 第２四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | １８０ | 宅地造成工事 A=0.40ha
16 | 南風原町 | 津嘉山北土地区画整理造成工事（29-4） | 第２四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | １８０ | 残土処理 V=20,000m3
17 | 南風原町 | 津嘉山北土地区画整理造成工事（29-5） | 第３四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | １５０ | 宅地造成工事（擁壁工事）
18 | 南風原町 | 津嘉山北地区道路築造工事（29-6） | 第３四半期 | 南風原町字津嘉山地内 | 土木 | １２０ | 道路築造 L=200m（W=6m)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 渡嘉敷村
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年４月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 渡嘉敷村 経済建設課 | 村道阿波連線改良工事 | ５月 | 渡嘉敷村内 | 土木 | １２０日 | 橋梁上部工L=20m
2 | 渡嘉敷村 商工観光課 | 青少年旅行村施設改修工事 | ６月 | 渡嘉敷村内 | 建築改修 | １２０日 | 屋根改修
3 | 渡嘉敷村 総務課 | 避難道整備及び案内板設置工事 | ７月 | 渡嘉敷村内 | 土木 | １２０日 | L=80m
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 座間味村
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 座間味村 | 座間味村公営住宅慶留間第３団地 | H29.6 | 座間味村内 | 建築 | H29.12 | 建屋２階 ２戸
2 | 座間味村 | 座間味浄化センター改築工事 | H29.6 | 座間味村内 | 改築 | H30.1
3 | 座間味村 | 座間味港教員宿舎建築工事 | H29.8 | 座間味村内 | 建築 | H30.3 | 建屋2階4戸
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 粟国村
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 粟国村 | 西横１号線外道路改良工事 | ８月 | 粟国村字東地内～西地内 | 土工、舗装工、排水工、付帯工、撤去工 | H29.8.23～ H30.1.23 | 管渠型側溝195m、横断管23m、集水桝7基
2 | 粟国村 | 大正池公園機能拡充整備事業 | ７月 | 粟国村字西地内 | 木道平坦部、階段部、浮桟橋工木道階段、桟橋鉄橋工 | H29.7.25～ H30.1.31 | 木道平坦部、階段部129m 野鳥観察設備2箇所 浮き桟橋40m 他
3 | 粟国村 | 粟国村防犯灯ＬＥＤ化工事 | ７月 | 粟国村地内 | 電気工事 | H29.7.24～ H29.11.30 | 防犯灯撤去250基 防犯灯設置259基
4 | 粟国村 | 生ごみ処理機建屋工事 | １０月 | 粟国村字西松尾地内 | 建築工事 機械設備工事 電気設備工事 | H29.11.1～ H30.3.9 | 建築延べ面積144m2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 渡名喜村
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月２６日公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 渡名喜村経済課 | 観光案内所建設工事 | 第3四半期 | 渡名喜地内 | 建築 |  | 未定
2 | 渡名喜村経済課 | 観光案内所既設建物解体工事 | 第3四半期 | 渡名喜地内 | 解体 |  | 未定
3 | 渡名喜村経済課 | 展望台、トイレ建築工事 | 第3四半期 | 渡名喜地内 | 建築 |  | 次年度発注予定
4 | 渡名喜村経済課 | 林道ガードレール改修工事 | 第3四半期 | 渡名喜地内 | 土工 | 平成30年3月31日 | 土木工事一式
5 | 渡名喜村経済課 | 村道4号線改良工事 | 第3四半期 | 渡名喜地内 | 土工 | 平成30年3月31日 | 土木工事一式
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 南大東村
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年４月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 南大東村役場 土木課 | 菊池地区区画整理工事 | ５月 |  | 土木工事（土地改良） | H30.3.上旬 | A=1.6ha
2 | 南大東村役場 土木課 | 幕上第４地区区画整理工事 | ５月 |  | 土木工事（土地改良） | H30.3.上旬 | A=3.1ha
3 | 南大東村教育委員会 | 南大東小中学校屋内運動場設計委託業務 | ５月 |  | 委託 | H30.2.上旬 | 797㎡
4 | 南大東村役場 土木課 | 南大東村農業農村整備事業地区現場技術業務① | ５月 |  | 委託 | H30.3.上旬
5 | 南大東村役場 土木課 | 南大東村農業農村整備事業地区現場技術業務② | ５月 |  | 委託 | H30.3.上旬
6 | 南大東村役場 土木課 | 南大東村農業農村整備事業地区現場技術業務③ | ５月 |  | 委託 | H30.3.上旬
7 | 南大東村役場 土木課 | 不発弾探査業務（菊池地区） | ７月上旬 |  | 委託 | H30.3.上旬
8 | 南大東村役場 土木課 | 不発弾探査業務（幕上第４地区） | ７月上旬 |  | 委託 | H30.3.上旬
9 | 南大東村役場 土木課 | 不発弾探査業務（星野地区） | ７月上旬 |  | 委託 | H30.3.上旬
10 | 南大東村役場 土木課 | 不発弾探査業務（大城地区） | ７月上旬 |  | 委託 | H30.3.上旬
11 | 南大東村役場 土木課 | 不発弾探査業務（城間地区） | ７月上旬 |  | 委託 | H30.3.上旬
12 | 南大東村役場 土木課 | 不発弾探査業務（旧幕下第４地区） | ７月上旬 |  | 委託 | H30.3.上旬
13 | 南大東村役場 土木課 | 大城地区区画整理工事 | ７月上旬 |  | 土木工事（土地改良） | H30.3.上旬 | 沈砂池一式
14 | 南大東村役場 土木課 | 旧幕下第４地区区画整理工事 | ７月上旬 |  | 土木工事（土地改良） | H30.3.上旬 | A=6.9ha
15 | 南大東村役場 土木課 | 星野地区貯水池工事 | ７月上旬 |  | 土木工事（土地改良） | H30.3.上旬 | 貯水池一式
16 | 南大東村役場 土木課 | 城間地区区画整理工事 | ７月上旬 |  | 土木工事（土地改良） | H30.3.上旬 | A=13.1ha
17 | 南大東村役場 土木課 | 農業基盤整備促進事業南大東第２地区 | ７月上旬 |  | 土木工事（土地改良、農作業道） | H30.3.上旬 | A=1.0ha L=350m
18 | 南大東村役場 土木課 | 農業基盤整備促進事業南大東第３地区 | ７月上旬 |  | 土木工事（農作業道） | H30.3.上旬 | L=460m L=370m
19 | 南大東村役場 土木課 | 幕元線舗装修繕工事 | ７月上旬 |  | 土木工事（舗装修繕） | H30.3.上旬 | L=362m
20 | 南大東村役場 土木課 | 橋梁等長寿命化点検調査 | ７月上旬 |  | 委託業務 | H30.3.上旬 | 8橋点検調査
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 北大東村
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 北大東村 | 村道4-4号線道路改良工事 | H29.8 | 北大東村中野地内 | 道路 | H29.9～H30.2 | 延長 740m
2 | 北大東村 | 景観形成整備工事 | H29.8 | 北大東村中野地内 | 植栽 | H29.9～H30.3
3 | 北大東村 | 街路灯設置工事 | H29.8 | 北大東村南地内 | 電気 | H29.9～H30.3 | 25基
4 | 北大東村 | 漁港周辺整備工事 | H29.6 | 南大東村漁港北大東地区 | 建築 | H29.9～H30.3
5 | 北大東村 | 農業基盤整備促進工事 | H29.8 | 北大東村南地内 | 道路 | H29.9～H30.3
6 | 北大東村 | 農業水利施設保全合理化工事 | H29.8 | 北大東村港地内 | 水質保全 | H29.9～H30.3
7 | 北大東村 | 南振第四地区土地改良工事 | H29.8 | 北大東村南地内 | ほ場整備 | H29.9～H30.3
8 | 北大東村 | 南団地・港団地外壁塗装及び屋上防水工事 | H29.5 | 北大東村南、港地内 | 営繕 | H29.5～H29.10
9 | 北大東村 | 北大東小中学校ランチルーム建築工事 | H29.10 | 北大東村中野地内 | 建築 | H29.10～H30.3
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 久米島町
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年４月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 久米島町 | 儀間漁港第２防波堤整備工事（H29年度） | １四半期 | 儀間地内 | 土木 | 270日
2 | 久米島町 | 久米島縦断線道路改良工事（1工区） | １四半期 | 嘉手苅地内 | 土木 | 270日
3 | 久米島町 | 久米島縦断線道路改良工事（2工区） | １四半期 | 嘉手苅地内 | 土木 | 270日
4 | 久米島町 | 久米島縦断線道路改良工事（3工区） | １四半期 | 嘉手苅地内 | 土木 | 270日
5 | 久米島町 | 大原下線道路改良工事（1工区） | １四半期 | 大原地内 | 土木 | 270日
6 | 久米島町 | 大原下線道路改良工事（2工区） | １四半期 | 大原地内 | 土木 | 270日
7 | 久米島町 | 県道維持管理業務 | １四半期 | 久米島町一円 | 土木 | 300日
8 | 久米島町 | 下水道銭田枝線布設工事（１工区） | １四半期 | 銭田地内 | 土木 | 210日
9 | 久米島町 | 下水道銭田枝線布設工事（２工区） | １四半期 | 銭田地内 | 土木 | 180日
10 | 久米島町 | 下水道銭田枝線布設工事（３工区） | １四半期 | 銭田地内 | 土木 | 180日
11 | 久米島町 | 火葬場・葬祭場建築工事 | １四半期 | 儀間地内 | 建築 | 240日
12 | 久米島町 | 火葬場・葬祭場建築（機械設備）工事 | １四半期 | 儀間地内 | 設備 | 240日
13 | 久米島町 | 火葬場・葬祭場建築（電気）工事 | １四半期 | 儀間地内 | 電気 | 240日
14 | 久米島町 | 駐車場・及び外構工事 | １四半期 | 儀間地内 | 土木 | 270日
15 | 久米島町 | 町道比嘉２号線改良工事 | ２四半期 | 比嘉地内 | 土木 | 180日
16 | 久米島町 | 仲里地区沈砂池工事 | ２四半期 | 比嘉地内 | 土木 | 180日
17 | 久米島町 | 比屋定地区２号沈砂池工事 | ２四半期 | 比屋定地内 | 土木 | 150日
18 | 久米島町 | 比屋定地区３号沈砂池工事 | ３四半期 | 比屋定地内 | 土木 | 150日
19 | 久米島町 | 清水１２号農道整備工事 | ２四半期 | 西銘地内 | 土木 | 210日
20 | 久米島町 | 北部１８号農道整備工事 | ２四半期 | 仲地地内 | 土木 | 210日
21 | 久米島町 | 西部２２号農道整備工事 | ２四半期 | 大原地内 | 土木 | 210日
22 | 久米島町 | 農道謝名堂５号線整備工事 | ２四半期 | 謝名堂地内 | 土木 | 210日
23 | 久米島町 | 嘉手苅排水路改修工事 | ２四半期 | 嘉手苅地内 | 土木 | 210日
24 | 久米島町 | 島尻6号線 | ２四半期 | 島尻地内 | 土木 | 210日
25 | 久米島町 | 島尻10号線 | ２四半期 | 島尻地内 | 土木 | 210日
26 | 久米島町 | 久米島町LED防犯灯設置工事 | ２四半期 | 久米島町一円 | 電気 | 210日
27 | 久米島町 | 多目的公園休憩所及び東屋建築工事 | ２四半期 | 儀間地内 | 建築 | 240日
28 | 久米島町 | 多目的公園整備工事 | ２四半期 | 儀間地内 | 土木 | 240日
29 | 久米島町 | 儀間ダム線改良工事 | ３四半期 | 儀間地内 | 土木 | 180日
30 | 久米島町 | 具志川城跡保存修理工事 | ３四半期 | 仲村渠地内 | 土木 | 80日
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 伊是名村
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年４月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 伊是名村 | 村道チヂン線道路改良工事（H29-1） | ６月 | 字仲田地内 | 土木 | １６０日 | 道路改良 L=130ｍ
2 | 伊是名村 | 村道チヂン線道路改良工事（H29-2） | ６月 | 字仲田地内 | 土木 | １６０日 | 擁壁工 L=170ｍ
3 | 伊是名村 | 村道チマイ線道路改良工事（H29-1） | ７月 | 字勢理客地内 | 土木 | １５０日 | 道路改良 L=210ｍ
4 | 伊是名村 | 村道チマイ線道路改良工事（H29-2） | ７月 | 字勢理客地内 | 土木 | １５０日 | 道路改良 L=210ｍ
5 | 伊是名村 | 村道南風原線道路改良工事 | ７月 | 字伊是名地内 | 土木 | １５０日 | 道路改良 L=110ｍ
6 | 伊是名村 | 諸見地区防風施設整備工事 | ７月 | 字仲田地内 | 農林 | １５０日 | 防風施設整備 L≒600ｍ
7 | 伊是名村 | 平成29年伊是名漁港海岸人工ﾘｰﾌ整備工事（H29) | ６月 | 伊是名漁港区域内 | 農林 | １９０日 | 人工リーフ整備L=218.5ｍ
8 | 伊是名村 | 大野山地区貯水池整備工事 | ７月 | 字勢理客地内 | 農林 | １５０日 | 貯水池一式
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

## 伊平屋
様式２
沖縄ブロック発注者協議会
平成２９年度 発注予定工事一覧表
【特記事項】
・平成２９年１０月公表データ
| 発注機関名称 | 工事名称 | 入札予定時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 備考 （工事規模等）
1 | 伊平屋村 | 平成29年度 田名東部地区農地保全整備工事（１工区） | 第２四半期 | 伊平屋村田名地内 | 石礫 | ５ヶ月 | 農地保全整備 A=3ha
2 | 伊平屋村 | 平成29年度 田名東部地区農地保全整備工事（２工区） | 第２四半期 | 伊平屋村田名地内 | 石礫 | ４ヶ月 | 農地保全整備 A=3ha
3 | 伊平屋村 | 平成29年度 田名漁港第３突堤・-2.5泊地工事 | 第３四半期 | 伊平屋村田名地先 | 突堤・浚渫 | ４ヶ月 | 突堤L=35m・浚渫 450㎡
4 | 伊平屋村 | 平成29年度 堆肥センタ－機能強化工事（建築） | 第３四半期 | 伊平屋村前泊地内 | 建築 |  | 建築工事
5 | 伊平屋村 | 平成29年度 堆肥センタ－機能強化工事（土木） | 第３四半期 | 伊平屋村前泊地内 | 土木 |  | 土木
6 | 伊平屋村 | 平成29年度 伊平屋村製糖工場造成工事 | 第３四半期 | 伊平屋村田名地内 | 土工・法面工・排水工・沈砂地工・磁気探査 |  | 造成工事
7 | 伊平屋村 | 平成29年度 伊平屋地区水地施設保全合理化工事 | 第３四半期 | 伊平屋村地内 | 水門 |  | 水門 3基
8 | 伊平屋村 | 島尻地区農業集落排水処理施設非常用発電機設置工事 | 第３四半期 | 伊平屋村島尻地内 | 発電機設置 |  | 発電機設置 1基
9 | 伊平屋村 | 島尻地区農業集落排水処理施設外構整備工事 | 第３四半期 | 伊平屋村島尻地内 | 外構工事 |  | 外構工事
10 | 伊平屋村 | 島尻地区農業集落排水施設機械・電気工事２期 | 第３四半期 | 伊平屋村島尻地内 | 機械・電気 |  | 人孔改修
11 | 伊平屋村 | 島尻地区中継ポンプ施設改修尾及び非常挑発電気室改修工事 | 第３四半期 | 伊平屋村島尻地内 | 中継ポンプ改修及び非常用発電機室改修 |  | 中継ポンプ改修及び非常用発電機室改修
12 | 伊平屋村 | 米崎海浜修景対策工事 | 第３四半期 | 伊平屋村島尻地内 | 植栽工事 |  | 植栽工事
13 | 伊平屋村 | 念頭平松公園トイレ建築工事 | 第３四半期 | 伊平屋村田名地内 | トイレ建築工事 |  | トイレ建築工事 1棟
14 | 伊平屋村 | 村道我喜屋32号線道路改良工事 | 第３四半期 | 伊平屋村我喜屋地内 | 土工・路盤工・擁壁工 |  | 道路改良工事 L=140m
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221