## 別添３（事業内容公表）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 1940 | ・調査推進：世冨慶地区設計、 数久田地区設計 世冨慶地区環境調査 ・用地買収推進：世冨慶地区、 数久田地区 ・工事推進：１号トンネル （L=1,976m) ２号トンネル （L=1,170m) 世冨慶地区改良 | 用地進捗率約６７％ 事業進捗率約３５％ H23 名護市大北～名護市世冨慶 L=4.2km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 名護市世冨慶～名護市 数久田 L=2.6km 暫定2車線供用予定(2/4)
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 100 | ・調査推進：道路設計、橋梁設計 ・用地買収促進：大木～古堅地区 | 用地進捗率約６７％ 事業進捗率約２３％ H28以降 読谷村座喜味～読谷村 古堅 L=6.0km 暫定2車線供用予定(2/4)
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路 | 1840 | ・調査推進：港川地区、牧港地区 文化財調査 ・用地買収推進：牧港地区、 港川地区 ・工事推進：港川高架橋(L=440m) 仮桟橋工､下部工 | 用地進捗率約３３％ 事業進捗率約１８％ H28以降 宜野湾市宇地泊～浦添市 港川 L=2.0km 完成供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 那覇西道路 | 400 | ・調査推進：道路台帳作成 ・用地買収推進：若狭地区 ・工事推進：若狭地区舗装 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約９９％ H23 那覇市若狭～那覇市鏡水 L=3.0km 完成供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 300 | ・調査推進：恩納地区環境調査 ・工事推進：８号橋（L=61.5m）下 部工 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約７３％ H23 恩納村字瀬良垣～恩納村字 南恩納 L=5.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H27 恩納村字南恩納 L=0.4km 交差点改良
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 1340 | ・調査推進：南恩納地区環境調査 南恩納地区文化財調 査 ・用地買収推進：南恩納地区 ・工事推進：谷茶地区改良、 南恩納地区改良 | 用地進捗率約９５％ 事業進捗率約６２％ H27 恩納村字南恩納～恩納村字 谷茶 L=2.1km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 恩納村字南恩納～恩納村 字仲泊 L=6.1km 完成4車線供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 40 | ・調査推進：水釜地区 | 用地進捗率約９７％ 事業進捗率約１０％ H28以降 読谷村古堅～嘉手納町 兼久 L=3.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
沖縄県 | 一般国道329号 宜野座改良 | 560 | ・調査推進：惣慶地区環境調査 漢那地区環境調査 惣慶地区文化財調査 漢那地区文化財調査 ・用地買収推進：惣慶地区、 漢那地区 ・工事推進：宜野座地区改良、惣 慶地区改良 | 用地進捗率約７４％ 事業進捗率約８３％ H26 宜野座村字惣慶～宜野座村字 漢那 L=1.6km 完成2車線供用予定
沖縄県 | 一般国道329号 金武バイパス | 460 | ・調査推進：並里地区環境調査 ・用地買収推進：並里地区 ・工事推進：２号橋（L=455m）下 部工 並里地区改良 浜田地区改良 | 用地進捗率約８８％ 事業進捗率約６３％ H23 金武町字金武浜田原～金武 浜田 L=1.0km 完成2車線供用予定(2/2) H27 金武町字金武源原～金武前原 L=2.6km 完成2車線供用予定(2/2)
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 2140 | ・用地買収推進：西原地区、与那 原地区 ・工事推進：西原1号橋（L=25m） 上部工、 西原2号橋（L=139m） 上部工、 与那原1号橋 （L=140m）下部工、 与那原地区改良、 西原地区改良 ・調査推進：道路設計 | 用地進捗率約８８％ 事業進捗率約４２％ H24 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km 暫定2車線供用予定(2/4) H27 南風原町与那覇 L=0.8km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 与那原町与那原～南風原 町与那覇 L=2.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1840 | ・用地買収推進：新川地区､ 宮平地区､ 与那覇地区 ・工事推進：新川地区改良工事 ・調査推進：橋梁設計 | 用地進捗率約５０％ 事業進捗率約１８％ H27 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.3km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 南風原町与那覇～那覇市 真地 L=2.0km 完成４車線供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 豊見城道路 | 1840 | ・工事推進：与根高架橋 （L=1,589m） 下部工、 報得高架橋 （L=664m） 上部工、 西崎地区改良 ・調査推進：整備効果調査 | 用地進捗率約１００％ 事業進捗率約７７％ H23 豊見城市豊崎～糸満市西崎 L=1.1km 立体化 H27 豊見城市瀬長～糸満市西崎 L=4.0km 完成4車線供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 糸満道路 | 2240 | ・調査推進：橋梁設計 ・工事推進：糸満高架橋 （L=931m） 下部工、 西崎地区改良・舗 装、 真栄里地区改良・ 舗装 | 用地進捗率約１００％ 事業進捗率約７６％ H23 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km 暫定2車線供用予定(2/4) H23 糸満市真栄里 L=1.0km 完成4車線供用予定(4/4) H28以降 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km 完成4車線供用予定(4/4) 糸満市西崎 L=0.8km 立体化
沖縄県 | 一般国道331号 中山改良 | 800 | ・用地買収推進：中山地区 ・工事推進：中山トンネル （L=155m）、 中山地区改良 ・調査推進：トンネル水文調査 | 用地進捗率約９５％ 事業進捗率約８２％ H26 南城市中山 L=0.9km 完成2車線供用予定(2/2)
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 100 | ・調査推進：測量、地質調査、 道路設計 | 用地進捗率約０％ 事業進捗率約０％ H28以降 那覇市鏡水～豊見城市字 名嘉地 L=5.7km 完成４車線供用予定
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 4880 | ・工事推進：豊見城トンネル （L=1,074m）本体工、 津嘉山高架橋 （L=737m）上部工、 東風平高架橋 （L=842m）上部工、 饒波高架橋 （L=835m）上部工、 豊見城高架橋 （L=1,883m）上下部工､ 平良地区改良 ・用地買収推進：上田地区 ・調査推進：トンネル水文調査 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約８５％ H25 豊見城IC～南風原南IC L=3.5km 完成４車線供用予定 H26 豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km 完成４車線供用予定