## 道路事業
○事業内容公表（沖縄総合事務局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 2040 | ・調 査 推 進 ：数久田地区設計､ 世冨慶地区環境調査､ 数久田地区環境調査 ・用地買収推進：世冨慶地区、数久田 地区 ・工 事 推 進 ：３号トンネル （L=551m)本体工 世冨慶２号橋(L=19m) 下部工 数久田橋(L=218m)下 部工 世冨慶地区改良 | 用地進捗率:約75％ 事業進捗率:約37％ 名護市世冨慶～名護市数久田 L=2.6km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 480 | ・調 査 推 進 ：恩納地区設計 恩納地区環境調査 ・用地買収推進：南恩納地区 ・工 事 推 進 ：８号橋（L=62m）上下 部工 １号橋（L=19m）下部 工 南恩納地区改良 | 用地進捗率:約99％ 事業進捗率:約73％ 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=0.4km 交差点改良 平成27年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 1500 | ・調 査 推 進 ：南恩納地区設計、 南恩納地区環境調査 南恩納地区文化財調 査 ・用地買収推進：南恩納地区 ・工 事 推 進 ：１号橋（L=64m）下部 工、 南恩納地区改良 | 用地進捗率:約94％ 事業進捗率:約66％ 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成27年度 供用予定 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 540 | ・調 査 推 進 ：座喜味地区設計 座喜味地区文化財調 査 ・用地買収推進：大木地区 ・工 事 推 進 ：大木地区函渠（Ｌ＝ 30ｍ） 喜名地区舗装 | 用地進捗率:約89％ 事業進捗率:約23％ 読谷村座喜味～読谷村喜納 L=1.5km (2/4) 平成24年度供用予定 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 読谷村喜名～読谷村古堅 L=2.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 30 | ・調 査 推 進 ：嘉手納地区設計 | 用地進捗率:約90％ 事業進捗率:約10％ 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 50 | ・調 査 推 進 ：北谷地区設計 宜野湾地区設計 | 用地進捗率:約 0％ 事業進捗率:約 0％ 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km (8/8) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路 | 3100 | ・調 査 推 進 ：港川地区、文化財調 査 ・用地買収推進：牧港地区、港川地区 ・工 事 推 進 ：牧港高架橋(L=692m) 仮桟橋工､下部工 港川高架橋(L=440m) 仮桟橋工､下部工 | 用地進捗率:約49％ 事業進捗率:約23％ 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km (2/6) 平成26年度以降供用予定
沖縄県 | 一般国道58号 那覇西道路 | 140 | ・調 査 推 進 ：若狭地区設計 ・用地買収推進：若狭地区 ・工 事 推 進 ：附帯工事 L=252m | 用地進捗率:約99％ 事業進捗率:約99％
沖縄県 | 一般国道329号 宜野座改良 | 440 | ・調 査 推 進 ：宜野座地区文化財調 査 宜野座地区環境調査 ・用地買収推進：惣慶地区、漢那地区 ・工 事 推 進 ：惣慶地区改良、漢那 地区改良 | 用地進捗率:約87％ 事業進捗率:約84％ 宜野座村字惣慶～宜野座村字漢那 L=1.6km (2/2) 平成26年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道329号 金武バイパス | 1280 | ・調 査 推 進 ：並里地区設計、 並里地区環境調査 ・用地買収推進：並里地区 ・工 事 推 進 ：２号橋(L=431.0m)下 部工、並里地区改良 | 用地進捗率:約92％ 事業進捗率:約67％ 金武町字金武浜田原～金武浜田 L=1.0km (2/2) 平成24年度 供用予定 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km (2/2) 平成27年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 1140 | ・調 査 推 進 ：東崎地区設計 ・用地買収推進：西原地区、与那原地 区 ・工 事 推 進 ：西原１号橋（L=32m） 上部工 西原2号橋（L=139m） 上部工、 与那原1号橋 （L=126m）上部工、 与那原地区改良 与那覇地区改良 | 用地進捗率:約91％ 事業進捗率:約45％ 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km (2/4) 平成25年度 供用予定 南風原町与那覇 L=0.8km (2/4) 平成27年度 供用予定 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=2.2km (2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 2120 | ・調 査 推 進 ：宮平地区設計 ・用地買収推進：新川地区、宮平地 区、与那覇地区 ・工 事 推 進 ：国場川側道橋上下部 工、新川地区改良 | 用地進捗率:約75％ 事業進捗率:約22％ 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.3km (2/4) 平成27年度 供用予定 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道331号 豊見城道路 | 2720 | ・調 査 推 進 ：豊崎地区設計 ・工 事 推 進 ：与根高架橋 (L=1,589m)下部工､ 与根高架橋 (L=1,589m)上部工, 報得高架橋 （L=664m）下部工、 報得高架橋 （L=664m）上部工 | 用地進捗率:約100％ 事業進捗率:約81％ 豊見城市瀬長～糸満市西崎 L=4.0km (4/4) 平成27年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 糸満道路 | 1440 | ・調 査 推 進 ：西崎地区設計 ・工 事 推 進 ：糸満高架橋(L=931m) 上下部工、 西崎高架橋(L=258m) 下部工、 西崎地区改良 西崎高架橋 （L=258m）上部工 真栄里地区植栽 | 用地進捗率:約100％ 事業進捗率:約81％ 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km (4/4) 平成28年度供用予定
沖縄県 | 一般国道331号 中山改良 | 400 | ・調 査 推 進 ：中山地区環境調査 ・用地買収推進：中山地区、 ・工 事 推 進 ：中山トンネル (L=137m)、 中山地区橋梁(L=95m) 下部工、 中山地区改良 | 用地進捗率:約97％ 事業進捗率:約89％ 南城市中山 L=0.9km (2/2) 平成26年度 供用予定
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 850 | ・調 査 推 進 ：小禄地区 ・用地買収推進：小禄地区 | 用地進捗率:約 0％ 事業進捗率:約0.2％ 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km (4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 4750 | ・調 査 推 進 ：平良地区環境調査 ・工 事 推 進 ：豊見城トンネル (L=1,066m)本体工 津嘉山高架橋(L=821m) 上部工 東風平高架橋(L=842m) 上部工 饒波高架橋(L=835m)上 部工 豊見城高架橋(L=1,651m) 上部工 金良地区改良 | 用地進捗率:約99％ 事業進捗率:約88％ 豊見城IC～南風原南IC L=3.5km (4/4) 平成25年度 供用予定 豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km (4/4) 平成26年度 供用予定