## 道路事業
○事業内容公表（沖縄総合事務局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 2680 | ・調査推進 ：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：数久田地区 ・工事推進 ：３号トンネル (L=551m) 本体工 世冨慶地区改良工 数久田高架橋 (L=218m)下部工 | 用地進捗率約８３％ 事業進捗率約４０％ 名護市世冨慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 180 | ・調査推進 ：環境調査 ・支障物件移設補償 ：南恩納地区 ・工事推進 ：１号橋(L=19m) 上部工、 恩納地区改良工 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約７６％ 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 交差点改良 平成27年度 開通予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 1700 | ・調査推進 ：環境調査、 谷茶地区文化財調査 ・用地買収推進：南恩納地区 ・工事推進 ：４号橋(L=148m) 上部工、 ３号橋(L=358m) 下部工 南恩納地区改良工 | 用地進捗率約９７％ 事業進捗率約７４％ 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成27年度 開通予定 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 580 | ・調査推進：環境調査、道路設計 座喜味地区文化財調査 ・用地買収推進：親志地区、 座喜味地区 ・工事推進 ：3号橋(L=144m) 下部工 座喜味地区橋梁 (L=333m)下部工 | 用地進捗率約８９％ 事業進捗率約２６％ 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 読谷村大木～読谷村古堅 L=1.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 180 | ・調査推進 ：道路設計 | 用地進捗率約９０％ 事業進捗率約１０％ 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 120 | ・調査推進 ：道路設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％ 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路 | 6760 | ・調査推進 ：道路設計、 港川地区文化財調査 ・用地買収推進：港川地区 ・工事推進 ：牧港高架橋(L=692m) 上下部工 港川高架橋(L=440m) 上下部工、 港川地区改良工 | 用地進捗率約６６％ 事業進捗率約７１％ 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 100 | ・調 査 推 進 ：測量、地質調査、 道路設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率０％ 那覇市港町～那覇市若狭 L=2.2km(6/6) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道329号 宜野座改良 | 360 | ・調査推進 ：環境調査 ・用地買収推進：漢那地区 ・工事推進 ：惣慶地区改良工、 舗装工 漢那地区改良工、 舗装工 | 用地進捗率約９２％ 事業進捗率約９４％ 宜野座村字惣慶～宜野座村字漢那 L=1.6km(2/2) 平成26年度 開通予定
沖縄県 | 一般国道329号 金武バイパス | 1700 | ・調査推進 ：道路設計、環境調査 ・用地買収推進：並里地区 ・工事推進 ：１号橋(L=255m) 上部工 ２号橋(L=431m) 上部工 並里地区改良工 | 用地進捗率約９３％ 事業進捗率約８４％ 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成27年度 開通予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 2020 | ・調査推進 ：環境調査、道路設計 ・用地買収推進：与那覇地区、 与那原地区 ・工事推進 ：与那原地区改良工 与那覇地区改良工 | 用地進捗率約９３％ 事業進捗率約５０％ 西原町小那覇～西原町東崎 L=0.7km(2/4) 平成26年度 開通予定 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=1.7km(2/4) 平成30年度 開通予定 南風原町与那覇 L=0.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 2020 | ・調査推進 ：道路設計 ・用地買収推進：新川地区、 宮平地区 ・工事推進 ：国場川側道橋 (L=44m)上下部工 北丘高架橋 (L=923m)上下部工 新川地区改良工、 宮平地区改良工 | 用地進捗率約９２％ 事業進捗率約３０％ 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成27年度 開通予定 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道331号 豊見城道路 | 1700 | ・調査推進 ：環境調査、道路設計 ・工事推進 ：与根高架橋 (L=1,589m)上部工 報得高架橋 (L= 664m)上部工 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約９３％ 豊見城市瀬長～糸満市西崎 L=4.0km(4/4) 平成27年度 開通予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道331号 糸満道路 | 2180 | ・調査推進 ：環境調査、道路設計 ・工事推進 ：糸満高架橋 (L=931m)上部工 西崎高架橋 (L=258m )上部工 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約８７％ 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(4/4) 平成28年度 開通予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道331号 中山改良 | 300 | ・調査推進 ：環境調査 ・工事推進 ：中山地区橋梁 (L=95m)上部工 中山地区改良工、 舗装工、付帯工 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約９６％ 南城市中山 L=0.9km (2/2) 平成26年度 開通予定
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 1700 | ・調査推進 ：道路設計 ・用地買収推進：具志地区 ・工事推進 ：瀬長地区交差点改良 | 用地進捗率約１％ 事業進捗率約３％ 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 | 沖縄
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 600 | ・調査推進 ：環境調査 ・工事推進 ：上田地区舗装工 上田地区付帯工 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約９３％ 豊見城・名嘉地IC～豊見城IC L=2.7km(4/4) 平成26年度 開通予定 | 沖縄