## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 1220 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 数久田地区用地買収 ・工 事 推 進 ： 世冨慶高架橋上部工 数久田高架橋下部工 世冨慶地区ほか改良工 | 用地進捗率約８８％ 事業進捗率約４５％ 名護市世冨慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 540 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 瀬良垣地区用地買収 ・工 事 推 進 ： ５号橋下部工 ６号橋下部工 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約７８％ 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 1820 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 南恩納地区用地買収 ・工 事 推 進 ： ３号橋上部工 南恩納地区ほか改良工 恩納南１号跨道橋上下部工 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約８５％ 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成29年度 開通予定 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 1920 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 座喜味地区ほか用地買収 ・工 事 推 進 ： 座喜味地区橋梁下部工 大木地区函渠工 | 用地進捗率約９０％ 事業進捗率約２８％ 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 読谷村喜名～読谷村古堅 L=2.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 260 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 | 用地進捗率約９０％ 事業進捗率約１１％ 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 320 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 北谷地区用地買収 ・工 事 推 進 ： 伊平地区ほか改良工 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約１％ 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路 | 5120 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・工 事 推 進 ： 牧港高架橋上部工 港川高架橋上部工 港川地区ほか改良工 港川地区ほか舗装工 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約７２％ 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 120 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 | 用地進捗率０％ 事業進捗率約２％ 那覇市港町～那覇市若狭 L=2.2km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道329号 金武バイパス | 760 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 並里地区用地買収 ・工 事 推 進 ： ２号橋下部工 １号跨道橋上下部工 並里地区ほか改良工 | 用地進捗率約９７％ 事業進捗率約７６％ 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成30年度 開通予定
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 1680 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 与那覇地区ほか用地買収 ・工 事 推 進 ： 与那原地区２号橋上下部工 与那原地区ほか改良工 | 用地進捗率約９７％ 事業進捗率約５７％ 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=1.7km(2/4) 平成30年度 開通予定 南風原町与那覇 L=0.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1820 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 新川地区ほか用地買収 ・工 事 推 進 ： 国場川側道橋下部工 北丘高架橋上下部工 宮平地区ほか改良工 | 用地進捗率約９７％ 事業進捗率約４０％ 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成30年度 開通予定 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道331号 糸満道路 | 600 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・工 事 推 進 ： 西崎地区ほか改良工 糸満高架橋舗装工 | 用地進捗率１００％ 事業進捗率約９７％ 糸満市西崎～糸満市糸満 L=1.6km(4/4) 平成28年度 開通予定
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 6620 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 具志地区ほか用地買収 ・工 事 推 進 ： 具志地区ほか改良工 | 用地進捗率約６％ 事業進捗率約１３％ 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 20 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 | 用地進捗率約９９％ 事業進捗率約９４％ 小禄道路～豊見城・名嘉地IC L=0.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定