## 道路事業
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
沖縄県 | 一般国道58号 名護東道路 | 400 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 数久田地区用地買収 ・工 事 推 進 ： 世冨慶地区改良工 | 用地進捗率：約８９％ 事業進捗率：約４５％ 名護市世冨慶～名護市数久田 L=2.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納バイパス | 800 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・工 事 推 進 ： ３号橋ほか下部工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８０％ 恩納村字瀬良垣～恩納村字南恩納 L=4.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 恩納南バイパス | 1460 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 南恩納地区ほか用地補償 ・工 事 推 進 ： ３号橋上部工 南恩納地区ほか改良工 南恩納地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９１％ 恩納村字南恩納～恩納村字谷茶 L=2.1km(2/4) 平成29年度開通予定 恩納村字南恩納～恩納村字仲泊 L=6.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 読谷道路 | 1520 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 大木地区ほか用地買収 座喜味地区用地補償 ・工 事 推 進 ： 座喜味地区橋梁下部工 大木地区函渠工 | 用地進捗率：約９３％ 事業進捗率：約３０％ 読谷村親志～読谷村座喜味 L=2.0km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 読谷村喜名～読谷村古堅 L=2.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 嘉手納バイパス | 40 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 | 用地進捗率：約９０％ 事業進捗率：約１２％ 読谷村古堅～嘉手納町兼久 L=3.2km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 北谷拡幅 | 40 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 北谷地区用地買収 | 用地進捗率：約６％ 事業進捗率：約３％ 北谷町浜川～宜野湾市伊佐 L=4.3km(8/8) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道58号 浦添北道路 | 4300 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 牧港地区用地補償 ・工 事 推 進 ： 牧港高架橋ほか上部工 港川地区改良工 港川地区ほか舗装工 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約８４％ 宜野湾市宇地泊～浦添市港川 L=2.0km(2/6) 平成29年度開通予定
沖縄県 | 一般国道58号 那覇北道路 | 120 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 | 用地進捗率：０％ 事業進捗率：約２％ 那覇市港町～那覇市若狭 L=2.2km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道329号 金武バイパス | 1000 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 金武地区用地補償 ・工 事 推 進 ： ４号跨道橋上下部工 金武地区ほか改良工 | 用地進捗率：１００％ 事業進捗率：約８５％ 金武町字金武源原～金武島兼原 L=2.6km(2/2) 平成30年度開通予定
沖縄県 | 一般国道329号 与那原バイパス | 2400 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 与那原地区用地買収 ・工 事 推 進 ： ２号橋上下部工 与那原地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約６２％ 与那原町与那原～南風原町与那覇 L=1.7km(2/4) 平成30年度開通予定 南風原町与那覇 L=0.5km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道329号 南風原バイパス | 1760 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 新川地区ほか用地買収 ・工 事 推 進 ： 国場川側道橋上部工 北丘高架橋ほか下部工 新川地区ほか改良工 | 用地進捗率：約９８％ 事業進捗率：約４２％ 南風原町宮平～南風原町新川 L=1.2km(2/4) 平成30年度開通予定 南風原町与那覇～那覇市真地 L=2.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道506号 小禄道路 | 8800 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 ・用地買収推進： 具志地区ほか用地買収 具志地区用地補償 ・工 事 推 進 ： 赤嶺地区ほか改良工 | 用地進捗率：約４６％ 事業進捗率：約２５％ 那覇市鏡水～豊見城市字名嘉地 L=5.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
沖縄県 | 一般国道506号 豊見城東道路 | 20 | ・調 査 推 進 ： 調査設計 | 用地進捗率：約９９％ 事業進捗率：約９４％ 小禄道路～豊見城・名嘉地IC L=0.9km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定